## Orçamento Sintético
ORÇAMENTO SINTÉTICO
| Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
| STRIP-OUT CREMERJ | [5 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor total sem BDI | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 0
1.1 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 |  | 0
1.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 |  | 0
1.3 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2 | UN | 1 |  | 0
1.4 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2 | m² | 2400 |  | 0
2 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |  | 1 |  | 0
2.1 | ART de Execução | und | 1 |  | 0
2.2 | Taxas de Licenciamento (Ambiental e Prefeitura) | und | 1 |  | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 0
3.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 |  | 0
3.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  | 0
3.3 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  | 0
4 | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 0
4.1 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 65 |  | 0
5 | PROTEÇÕES |  | 1 |  | 0
5.1 | PROTECOES-PROTECAO PISO DE PAVIMENTO TERREO COM LONA/VINIL | m² | 150 |  | 0
5.2 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 8 A 12 MM (PROTEÇÃO RÍGIDA) | m² | 150 |  | 0
5.3 | PROTEÇÃO DE FACHADA COM LONAS | m² | 650 |  | 0
6 | DEMOLIÇÕES - ARQUITETURA |  | 1 |  | 0
6.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1800 |  | 0
6.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO) | m² | 1700 |  | 0
6.3 | DEMOLICAO MANUAL PISO VINILICO E ARGAM. DE ASSENTAMENTO | m² | 130 |  | 0
6.4 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 80 |  | 0
6.5 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m² | 500 |  | 0
6.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PAREDE) | m² | 750 |  | 0
6.7 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 241 |  | 0
6.8 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 180 |  | 0
6.9 | REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO S/REAPROVEITAMENTO | M | 15 |  | 0
6.10 | Desmontagem de balcões, armários e mobiliário incorporado | CJ | 1 |  | 0
6.11 | Retirada de divisória tipo naval | m² | 200 |  | 0
6.12 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_11/2025 (M2) | m² | 54 |  | 0
6.13 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2) | m² | 16 |  | 0
7 | DEMOLIÇÃO - INSTALAÇOES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 0
7.1 | Mapeamento, desligamento, bloqueio e etiquetagem de circuitos | UND | 1 |  | 0
7.2 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 250 |  | 0
7.3 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 8940.75 |  | 0
7.4 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 500 |  | 0
7.5 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 12 A 20 DISJUNTORES | UN | 6 |  | 0
7.6 | Desmontagem de pontos, racks secundários e cabeamento lógico | UN | 1 |  | 0
8 | DEMOLIÇÃO - CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  | 0
8.1 | Inventário técnico e plano de desativação de climatização | UND | 1 |  | 0
8.2 | RETIRADA DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO | UN | 10 |  | 0
8.3 | RETIRADA DE UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO | UN | 20 |  | 0
8.4 | RETIRADA DE DIFUSORES E GRELHAS | UN | 20 |  | 0
8.5 | RETIRADA DE DUTOS INTERNOS | M | 50 |  | 0
8.6 | Desmontagem e movimentação de chiller/compressor ou equivalente | UN | 1 |  | 0
9 | DEMOLIÇÃO - HIDROSSANITÁRIO |  | 1 |  | 0
9.1 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 40 |  | 0
9.2 | Fechamento, drenagem, tamponamento e identificação de redes | UN | 70 |  | 0
9.3 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1000 |  | 0
10 | LIMPEZA |  | 1 |  | 0
10.1 | Limpeza geral | m² | 2400 |  | 0
10.2 | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) | UN | 109 |  | 0
10.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CAÇAMBA DE ENTULHO EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE 8 M3. AF_02/2026 | m³ | 543 |  | 0
|  |  | Total sem BDI |  |  | 0
|  |  | Total do BDI |  |  | 0
|  |  | Total Geral |  |  | 0

## Orçamento Analítico
ORÇAMENTO ANALÍTICO
| Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| STRIP-OUT CREMERJ |  |  |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 49935.36
1.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | CONTENCOES |  | UN | 1
Insumo | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO DE OBRA E EQUIP.EMPREIT. | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total =>
1.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição |  | UN | 1
Composição Auxiliar | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1
Composição Auxiliar | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 6.05
Composição Auxiliar | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1
Composição Auxiliar | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0194
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5238
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.619
Composição Auxiliar | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 22.2
Composição Auxiliar | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1
Composição Auxiliar | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1
Composição Auxiliar | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1
Composição Auxiliar | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | M | 1.95
Composição Auxiliar | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA |  | UN | 1
Insumo | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2
Insumo | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material |  | UN | 1
Insumo | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material |  | UN | 0.06
Insumo | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1
Insumo | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 2
Insumo | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material |  | UN | 1
Insumo | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1
Insumo | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 3
Insumo | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.1664
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total =>
1.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2 | Edificação |  | UN | 1
Insumo | DESENHISTA CADISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | mes | 24
Insumo | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | Mão de Obra |  | mes | 8
Insumo | AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) | Mão de Obra |  | mes | 16
Insumo | TOPÓGRAFO (SGSP) | Mão de Obra |  | mes | 16
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total =>
1.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2 | Edificação |  | m² | 1
Insumo | DESENHISTA CADISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | mes | 0.0408
Insumo | AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP) | Mão de Obra |  | mes | 0.0272
Insumo | TOPÓGRAFO (SGSP) | Mão de Obra |  | mes | 0.0272
Insumo | ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP) | Mão de Obra |  | mes | 0.0136
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 2.400,00 | Preço Total =>
2 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 12960.87
| Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | ART de Execução | Taxas |  | und | 1
|  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total =>
| Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | Taxas de Licenciamento (Ambiental e Prefeitura) | Taxas |  | und | 1 | 10000 | 10000
|  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total =>
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 137935.65
3.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 25969.67 | 25969.67
Insumo | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1
Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1,50 | Preço Total =>
3.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1
Insumo | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1
Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 2 | Preço Total =>
3.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1
Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1
Insumo | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1
Insumo | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | MES | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 2 | Preço Total =>
4 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 3305.25
4.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1
Composição Auxiliar | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Composição Auxiliar | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
Composição Auxiliar | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
Composição Auxiliar | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 65,00 | Preço Total =>
5 | PROTEÇÕES | [5 empty] | 28437
5.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PROTECOES-PROTECAO PISO DE PAVIMENTO TERREO COM LONA/VINIL | REFORMA E RECONSTRUCAO |  | m² | 1 | 10.59 | 10.59
Insumo | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.474
Insumo | LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO | Material |  | m² | 1.6
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 150,00 | Preço Total =>
| Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 8 A 12 MM (PROTEÇÃO RÍGIDA) | Material |  | m² | 1
|  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 150,00 | Preço Total =>
|  |  |  | Quant. => | 150 | Preço Total =>
5.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PROTEÇÃO DE FACHADA COM LONAS |  |  | m² | 1
Composição Auxiliar | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05
Insumo | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 650 | Preço Total =>
6 | DEMOLIÇÕES - ARQUITETURA | [5 empty] | 136993.4
6.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0647
Composição Auxiliar | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0229
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1.800,00 | Preço Total =>
|  |  |  | Quant. => | 1800 | Preço Total =>
6.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO) | Demolições e Remoções |  | m² | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1085
Composição Auxiliar | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0603
Composição Auxiliar | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0323
Composição Auxiliar | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0788
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => | 2.8 |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1.700,00 | Preço Total =>
6.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEMOLICAO MANUAL PISO VINILICO E ARGAM. DE ASSENTAMENTO | DEMOLICOES |  | m² | 1
Insumo | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.3
Insumo | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.65
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 130,00 | Preço Total =>
6.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0722
Composição Auxiliar | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.8695
Composição Auxiliar | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.137
Composição Auxiliar | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.137
Composição Auxiliar | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.8695
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4479 | 32.81 | 14.69
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 80,00 | Preço Total =>
6.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | Demolições / Remoções |  | m² | 1
Item | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1
Composição | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.26
Composição | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.1
Insumo | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.26
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1
Insumo | Vale transporte | Material |  | un | 0.031006
Insumo | Pá quadrada | Material |  | un | 5.2e-05
Insumo | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 2.6e-05
Insumo | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 5.2e-05
Insumo | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000144
Insumo | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.036648
Insumo | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000288
Insumo | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 7.8e-05
Insumo | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000648
Insumo | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000828
Insumo | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00162
Insumo | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00162
Insumo | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00162
Insumo | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000216
Insumo | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 7.2e-05
Insumo | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.036648
Insumo | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000288
Insumo | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00054
Insumo | Colher de pedreiro | Material |  | un | 4e-05
Insumo | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 2e-05
Insumo | Prumo de face | Material |  | un | 1e-05
Insumo | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 5e-05
Insumo | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 2e-05
Insumo | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 7e-05
Insumo | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 4e-05
Insumo | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 2e-05
Insumo | Serra mármore | Material |  | un | 1e-05
Insumo | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 7e-05
Insumo | Martelo sem unha | Material |  | un | 1e-05
Insumo | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.26
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 500,00 | Preço Total =>
6.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PAREDE) | Demolições e Remoções |  | m² | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.774
Composição Auxiliar | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2301
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 750,00 | Preço Total =>
6.7 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1957
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3541
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 241,00 | Preço Total =>
6.8 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1087
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3075
|  | MO sem LS => | 10.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.4
|  | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 18.46
|  |  |  | Quant. => | 180,00 | Preço Total => | 3322.8
6.9 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO S/REAPROVEITAMENTO | DEMOLICOES |  | M | 1
Insumo | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1.285
Insumo | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.59
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 15,00 | Preço Total =>
6.10 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Desmontagem de balcões, armários e mobiliário incorporado |  |  | CJ | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 180
Composição Auxiliar | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 90
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total =>
6.11 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Retirada de divisória tipo naval | 343 |  | m² | 1
Item | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.2
Composição | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1.2
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.2 | 20,45 | 24,54
Insumo | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.12216
Insumo | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00084
Insumo | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00072
Insumo | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00024
Insumo | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00276
Insumo | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00084
Insumo | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0054
Insumo | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.00012
Insumo | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00216
Insumo | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.00012
Insumo | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00048
Insumo | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.12216
Insumo | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0018
Insumo | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00024
Insumo | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0054
Insumo | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0054
Insumo | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.00012
Insumo | Formão grande | Material |  | un | 0.00024
Insumo | Vale transporte | Material |  | un | 0.07848
Insumo | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.00024
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 200,00 | Preço Total =>
6.12 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Desmontagem de balcões, armários e mobiliário incorporado |  |  | m² | 1
Composição Auxiliar | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.39199
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.33819
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 54 | Preço Total =>
6.13 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2) |  |  | m² | 1
Composição Auxiliar | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.37483
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.32338
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 16 | Preço Total =>
7 | DEMOLIÇÃO - INSTALAÇOES ELÉTRICAS | [5 empty] | 15674.33
7.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Mapeamento, desligamento, bloqueio e etiquetagem de circuitos |  |  | UND | 1
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 15
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 30
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2094.09
7.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | UN | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.058
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0205
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 250,00 | Preço Total =>
7.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0128
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0045
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 8.940,75 | Preço Total =>
7.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | UN | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0512
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0181
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 500,00 | Preço Total =>
7.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 12 A 20 DISJUNTORES | DEMOLICOES E RETIRADAS |  | UN | 1
Insumo | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.5
Insumo | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 1.6
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 6,00 | Preço Total =>
7.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Desmontagem de pontos, racks secundários e cabeamento lógico |  |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 60
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 30
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total =>
8 | DEMOLIÇÃO - CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 9820.9
8.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Inventário técnico e plano de desativação de climatização |  |  | UND | 1
Composição Auxiliar | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 44
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total =>
8.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RETIRADA DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO | Retiradas |  | UN | 1
Insumo | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 1
Insumo | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 10,00 | Preço Total =>
8.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RETIRADA DE UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO | Retiradas |  | UN | 1
Insumo | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.75
Insumo | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.75
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 20,00 | Preço Total =>
8.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RETIRADA DE DIFUSORES E GRELHAS |  |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 20,00 | Preço Total =>
8.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RETIRADA DE DUTOS INTERNOS |  |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 50,00 | Preço Total =>
8.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Desmontagem e movimentação de chiller/compressor ou equivalente |  |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 32
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 16
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1,00 | Preço Total =>
9 | DEMOLIÇÃO - HIDROSSANITÁRIO
9.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | UN | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4096
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1448
|  | MO sem LS => | 13.67 | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 22,00 | Preço Total =>
|  |  |  | Quant. => | 40 | Preço Total =>
9.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Fechamento, drenagem, tamponamento e identificação de redes |  |  | UN | 1
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 70,00 | Preço Total =>
9.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | M | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0166
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0059
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1.000,00 | Preço Total =>
10 | LIMPEZA | [5 empty] | 46695.9
10.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Limpeza geral | Limpeza |  | m² | 1
Item | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | Vassoura piaçava | Material |  | un | 0.05
Composição | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1
Insumo | Sabão em pó | Material |  | kg | 0.005
Insumo | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 15,59 | 1,55
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | Vassoura piaçava | Material |  | un | 0.05
Insumo | Vale transporte | Material |  | un | 0.00941
Insumo | Pá quadrada | Material |  | un | 2e-05
Insumo | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1e-05
Insumo | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2e-05
Insumo | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 4e-05
Insumo | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01018
Insumo | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 8e-05
Insumo | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3e-05
Insumo | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00018
Insumo | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00023
Insumo | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00045
Insumo | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00045
Insumo | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00045
Insumo | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 6e-05
Insumo | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2e-05
Insumo | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01018
Insumo | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 8e-05
Insumo | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00015
Insumo | Sabão em pó | Material |  | kg | 0.005
Insumo | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.1
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 2400 | Preço Total =>
10.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 109 | Preço Total => | 0
10.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CAÇAMBA DE ENTULHO EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE 8 M3. AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 7.95 | 7.95
Composição Auxiliar | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - CHI DIURNO. AF_10/2025 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0087607
Composição Auxiliar | POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8000 KG, PARA TRANSPORTE DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 14.300 KG, POTÊNCIA DE 185 CV - CHP DIURNO. AF_10/2025 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.023316
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 543 | Preço Total =>
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## Curva ABC de Serviços
CURVA ABC DE SERVIÇOS
|  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | STRIP-OUT CREMERJ | [5 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor total sem BDI | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
012334 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) | UN | 109 |  |  |  |  | #DIV/0!
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1.5 |  |  |  |  | #DIV/0!
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  |  |  |  | #DIV/0!
97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PAREDE) | m² | 750 |  |  |  |  | #DIV/0!
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 241 |  |  |  |  | #DIV/0!
100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 |  |  |  |  | #DIV/0!
97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO) | m² | 1700 |  |  |  |  | #DIV/0!
20003071 | SIURB | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2 | m² | 2400 |  |  |  |  | #DIV/0!
021101 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 80 |  |  |  |  | #DIV/0!
055 | Próprio | Taxas de Licenciamento (Ambiental e Prefeitura) | und | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
007 | Próprio | Desmontagem de balcões, armários e mobiliário incorporado | CJ | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 2400 |  |  |  |  | #DIV/0!
12631 | ORSE | Retirada de divisória tipo naval | m² | 200 |  |  |  |  | #DIV/0!
97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1800 |  |  |  |  | #DIV/0!
104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 8940.75 |  |  |  |  | #DIV/0!
20003070 | SIURB | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2 | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 8 A 12 MM (PROTEÇÃO RÍGIDA) | m² | 150 |  |  |  |  | #DIV/0!
106711 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CAÇAMBA DE ENTULHO EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE 8 M3. AF_02/2026 | m³ | 543 |  |  |  |  | #DIV/0!
7218 | ORSE | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m² | 500 |  |  |  |  | #DIV/0!
014 | Próprio | Fechamento, drenagem, tamponamento e identificação de redes | UN | 70 |  |  |  |  | #DIV/0!
015 | Próprio | Desmontagem de pontos, racks secundários e cabeamento lógico | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
022876 | SBC | DEMOLICAO MANUAL PISO VINILICO E ARGAM. DE ASSENTAMENTO | m² | 130 |  |  |  |  | #DIV/0!
97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 180 |  |  |  |  | #DIV/0!
5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 65 |  |  |  |  | #DIV/0!
016 | Próprio | PROTEÇÃO DE FACHADA COM LONAS | m² | 650 |  |  |  |  | #DIV/0!
101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
013 | Próprio | Desmontagem e movimentação de chiller/compressor ou equivalente | UN | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
008 | Próprio | Mapeamento, desligamento, bloqueio e etiquetagem de circuitos | UND | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
012 | Próprio | RETIRADA DE DUTOS INTERNOS | M | 50 |  |  |  |  | #DIV/0!
009 | Próprio | Inventário técnico e plano de desativação de climatização | UND | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
023101 | SBC | PROTECOES-PROTECAO PISO DE PAVIMENTO TERREO COM LONA/VINIL | m² | 150 |  |  |  |  | #DIV/0!
011 | Próprio | RETIRADA DE DIFUSORES E GRELHAS | UN | 20 |  |  |  |  | #DIV/0!
102190 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_11/2025 (M2) | m² | 54 |  |  |  |  | #DIV/0!
97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 500 |  |  |  |  | #DIV/0!
97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 40 |  |  |  |  | #DIV/0!
08.60.016 | FDE | RETIRADA DE UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO | UN | 20 |  |  |  |  | #DIV/0!
97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1000 |  |  |  |  | #DIV/0!
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 250 |  |  |  |  | #DIV/0!
022941 | SBC | REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO S/REAPROVEITAMENTO | M | 15 |  |  |  |  | #DIV/0!
08.60.017 | FDE | RETIRADA DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO | UN | 10 |  |  |  |  | #DIV/0!
102192 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2) | m² | 16 |  |  |  |  | #DIV/0!
0201004048 | AGESUL | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 12 A 20 DISJUNTORES | UN | 6 |  |  |  |  | #DIV/0!
004 | Próprio | ART de Execução | und | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| STRIP-OUT CREMERJ |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% | 100% | 0%
|  | 0 | 0
2 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
4 | EQUIPAMENTOS | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
5 | PROTEÇÕES | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
6 | DEMOLIÇÕES - ARQUITETURA | 100% | 40% | 60%
|  | 0 | 0 | 0
7 | DEMOLIÇÃO - INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
8 | DEMOLIÇÃO - CLIMATIZAÇÃO | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
9 | DEMOLIÇÃO - HIDROSSANITÁRIO | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
10 | LIMPEZA | 100% | 20% | 80%
|  | 0 | 0 | 0
Porcentagem |  |  | 51% | 49%
Custo |  |  | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | 51% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0

## BDI
ANEXO - PLANILHA BDI
Item | Descrição | %
1 | ADMINSTRAÇÃO CENTRAL
2 | LUCRO
3. | DESPESAS FINANCEIRAS
4. | SEGUROS, RISCOS e GARANTIAS
4.1. | Seguros + Garantias
4.2 | Riscos
5. | TRIBUTOS
5.1. | ISS
5.2. | PIS
5.3. | COFINS
5.4. | CPRB (INSS)
6. BDI
Total
Preencher células com fundo branco
onde:
AC - Administração Central
S - Seguro
G - Garantia
DF - Despesas Financeiras
L - Lucro
T - Tributos

## Memorial de cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra
STRIP-OUT CREMERJ
Memorial de Cálculo
Item | Código | Descrição | [9 empty] | Und | Quant.
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [10 empty] | 1
1.1 | 021101 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | [9 empty] | UN | 1
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
mobilização e desmobilização da equipe
1.2 | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | [9 empty] | UN | 1
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
execução de entreada de energia
1.3 | 20003070 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2 | [9 empty] | UN | 1
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
levantamento da estrutura |  |  | 1 |  |  |  |  | 500
1.4 | 20003071 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2 | [9 empty] | m² | 2400
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de áreas subsolo |  |  | 1 |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 620
estimativa de áreas térreo |  |  | 1 |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 460
estimativa de áreas 2 pavimento |  |  | 1 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 320
estimativa de áreas 3 pavimento |  |  | 1 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
estimativa de áreas cobertura |  |  | 1 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
2 |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | 1
2.1 | 004 | ART de Execução | [9 empty] | und | 1
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
ART de Execução |  |  | 1
2.2 | 055 | Taxas de Licenciamento (Ambiental e Prefeitura) | [9 empty] | und | 1
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de taxas necessárias |  |  | 1
3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [10 empty] | 1
3.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | MES | 1.5
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
Horas de administração no local |  |  | 1.5
3.2 | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | MES | 2
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
Horas de administração no local |  |  | 2
3.3 | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | MES | 2
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
Horas de administração no local |  |  | 2
4 |  | EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 1
4.1 | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | [9 empty] | CHP | 65
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de hora trabalhada com custo produtivo |  |  | 65 | [9 empty] | 65
5 |  | PROTEÇÕES | [10 empty] | 1
5.1 | 023101 | PROTECOES-PROTECAO PISO DE PAVIMENTO TERREO COM LONA/VINIL | [9 empty] | m² | 150
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área estimada de piso em granito |  |  | 1 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
5.2 | 00043681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 8 A 12 MM (PROTEÇÃO RÍGIDA) | [9 empty] | m² | 150
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área estimada de piso em granito |  |  | 1 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
5.3 | 016 | PROTEÇÃO DE FACHADA COM LONAS | [9 empty] | m² | 650
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área estimada fachada |  |  | 1 | 65 |  | 10 |  | 650 |  |  |  |  | 650
6 |  | DEMOLIÇÕES - ARQUITETURA | [10 empty] | 1
6.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | m² | 1800
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área de forro estimada a ser retirada do subsolo |  |  | 1 |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 540
área de forro estimada a ser retirada do térreo |  |  | 1 |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 440
área de forro estimada a ser retirada do 2 pavimento |  |  | 1 |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 340
área de forro estimada a ser retirada do 3 pavimento |  |  | 1 |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 480
6.2 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO) | [9 empty] | m² | 1700
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área de piso estimada a ser retirada do subsolo |  |  | 1 |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 1700
área de piso estimada a ser retirada do térreo |  |  | 1 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300
área de piso estimada a ser retirada do 2 pavimento |  |  | 1 |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 340
área de piso estimada a ser retirada do 3 pavimento (com margem para degraus piso plenária) |  |  | 1 |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 520
6.3 | 022876 | DEMOLICAO MANUAL PISO VINILICO E ARGAM. DE ASSENTAMENTO | [9 empty] | m² | 130
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área de piso estimada a ser retirada do subsolo - (circulação) |  |  | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
área de piso estimada a ser retirada do térreo - (circulação) |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
área de piso estimada a ser retirada do 2 pavimento - (circulação) |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
6.4 | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | m³ | 80
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área estimada de piso a ser retirado do 3 pavimento (piso elevado plenárias) |  |  | 1 | [5 empty] | 80 |  |  |  | 80
6.5 | 7218 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | [9 empty] | m² | 500
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área de piso estimada a ser retirada da cobertura |  |  | 1 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
6.6 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PAREDE) | [9 empty] | m² | 750
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área de revestimento estimada a ser retirada do subsolo |  |  | 1 |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  | 570
área de revestimento estimada a ser retirada do térreo |  |  | 1 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70
área de revestimento estimada a ser retirada do 2 pavimento |  |  | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
área de revestimento estimada a ser retirada do 3 pavimento |  |  | 1 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70
6.7 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | m³ | 240.9985
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área de parede estimada a ser retirada do subsolo |  |  | 1 |  |  | 3.25 |  | 11 | 35.75 |  |  |  | 35.75
área de parede estimada a ser retirada do subsolo |  |  | 1 |  |  | 3.85 |  | 8 | 30.8 |  |  |  | 30.8
área de parede estimada a ser retirada do térreo |  |  | 1 |  |  | 2.6 |  | 12 | 31.2 |  |  |  | 31.2
área de parede estimada a ser retirada do térreo |  |  | 1 |  |  | 3.2 |  | 6.5 | 20.8 |  |  |  | 20.8
área de parede estimada a ser retirada do 2 pavimento |  |  | 1 |  |  | 2.4 |  | 17 | 40.8 |  |  |  | 40.8
área de parede estimada a ser retirada do 3 pavimento |  |  | 1 |  |  | 3.05 |  | 26.77 | 81.6485 |  |  |  | 81.6485
6.8 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | m² | 180
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de 105 portas de aproximadamente 80x210cm |  |  | 105 |  |  |  |  | 1.71 |  |  |  |  | 179.55
6.9 | 022941 | REMOCAO MANUAL DE BANCADA MARMORE/GRANITO S/REAPROVEITAMENTO | [9 empty] | M | 15
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de bancadas a serem retiradas |  |  | 1 | 15 | [8 empty] | 15
6.10 | 007 | Desmontagem de balcões, armários e mobiliário incorporado | [9 empty] | CJ | 1
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
desmontagem de balcões recepção, mobiliário de apoio fixo em mdf, madeira e granito |  |  | 1
6.11 | 12631 | Retirada de divisória tipo naval | [9 empty] | m² | 200
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área estimada em divisória tipo naval lisas e com esquadrias |  |  | 1
6.12 | 102190 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_11/2025 (M2) | [9 empty] | m² | 53.7475
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área de esquadria estimada a ser retirada do subsolo |  |  | 1 | 3.1 |  | 1.7 |  | 5.27 |  |  |  |  | 5.27
área de esquadria estimada a ser retirada do térreo |  |  | 1 | 7.4 |  | 1.7 |  | 12.58 |  |  |  |  | 12.58
área de esquadria estimada a ser retirada do térreo |  |  | 1 | 3.75 |  | 1.05 |  | 3.9375 |  |  |  |  | 3.9375
área de esquadria estimada a ser retirada do 2 pavimento |  |  | 1 | 2 |  | 1.7 |  | 3.4 |  |  |  |  | 3.4
área de esquadria estimada a ser retirada do 3 pavimento |  |  | 1 | 16.8 |  | 1.7 |  | 28.56 |  |  |  |  | 28.56
6.13 | 102192 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 (M2) | [9 empty] | m² | 15.66
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
área de esquadria estimada a ser retirada do subsolo |  |  | 1 | 3.2 |  | 0.9 |  | 2.88 |  |  |  |  | 2.88
área de esquadria estimada a ser retirada do subsolo |  |  | 1 | 4.2 |  | 0.7 |  | 2.94 |  |  |  |  | 2.94
área de esquadria estimada a ser retirada do térreo |  |  | 1 | 1.8 |  | 0.6 |  | 1.08 |  |  |  |  | 1.08
área de esquadria estimada a ser retirada do 2 pavimento |  |  | 1 | 14.6 |  | 0.6 |  | 8.76 |  |  |  |  | 8.76
7 |  | DEMOLIÇÃO - INSTALAÇOES ELÉTRICAS | [10 empty] | 1
7.1 | 008 | Mapeamento, desligamento, bloqueio e etiquetagem de circuitos | [9 empty] | UND | 1
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
Horas de administração no local |  |  | 1
7.2 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | UN | 250
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de peças por m² |  |  | 1
7.3 | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | M | 8940.75
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) | PERÍEMTRO (M) | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
perímetro dos ambientes a terem a fiação retirada x5 + pé-direito do ambiente |  |  | 1
7.4 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | UN | 500
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de peças por m² |  |  | 1
7.5 | 0201004048 | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM 12 A 20 DISJUNTORES | [9 empty] | UN | 6
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de 1 unidade por pavimento (considerando cobertura) com 01 unidade extra no térreo |  |  | 1
7.6 | 015 | Desmontagem de pontos, racks secundários e cabeamento lógico | [9 empty] | UN | 1
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
Desmontagem de pontos, racks secundários e cabeamento lógico |  |  | 1 UNIDADE
8 |  | DEMOLIÇÃO - CLIMATIZAÇÃO | [10 empty] | 1
8.1 | 009 | Inventário técnico e plano de desativação de climatização | [9 empty] | UND | 1
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
Inventário técnico e plano de desativação de climatização |  |  | 1
8.2 | 08.60.017 | RETIRADA DE UNIDADE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO | [9 empty] | UN | 10
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de unidades a serem retiradas |  |  | 1
8.3 | 08.60.016 | RETIRADA DE UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO | [9 empty] | UN | 20
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de unidades a serem retiradas |  |  | 1
8.4 | 011 | RETIRADA DE DIFUSORES E GRELHAS | [9 empty] | UN | 20
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de unidades a serem retiradas |  |  | 1
8.5 | 012 | RETIRADA DE DUTOS INTERNOS | [9 empty] | M | 50
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de unidades a serem retiradas |  |  | 1
8.6 | 013 | Desmontagem e movimentação de chiller/compressor ou equivalente | [9 empty] | UN | 1
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de unidades a serem retiradas |  |  | 1
9 |  | DEMOLIÇÃO - HIDROSSANITÁRIO | [10 empty] | 1
9.1 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | UN | 43
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
quantidade estimada de louças - subsolo |  |  | 10
quantidade estimada de louças - térreo |  |  | 12
quantidade estimada de louças - 2 pavimento |  |  | 8
quantidade estimada de louças - 3 pavimento |  |  | 13
9.2 | 014 | Fechamento, drenagem, tamponamento e identificação de redes | [9 empty] | UN | 70
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa a ser utilizado |  |  | 1
9.3 | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | M | 1000
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa a ser utilizado |  |  | 1
10 |  | LIMPEZA | [10 empty] | 1
10.1 | 2450 | Limpeza geral | [9 empty] | m² | 2400
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
estimativa de áreas subsolo |  |  | 1 |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 620
área aproximada térreo |  |  | 1 |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 460
área aproximada 2 pavimento |  |  | 1 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 320
área aproximada 3 pavimento |  |  | 1 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
área aproximada cobertura |  |  | 1 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500
10.2 | 12334 | ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO) | [9 empty] | UM | 109
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
total volume com empolamento divido por 5m³ | [8 empty] | 542.835 |  |  |  | 108.567
10.3 | 106711 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CAÇAMBA DE ENTULHO EM CAMINHÃO POLIGUINDASTE 8 M3. AF_02/2026 | [9 empty] | m³ | 543
DESCRIÇÃO |  |  | QTD/ TAXA | COMP (M) | LARG (M) | ALT (M) |  | ÁREA (M²) | VOLUME (M³) | PESO (KG) | DMT (KM) | TRANSPORTE | TOTAL
demolição alvenaria (taxa empolamento 1,3) |  |  | 1.3 | [5 empty] | 241 |  |  |  | 313.3
demolição piso (taxa empolamento 1,3) |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1700 | 51 |  |  |  | 66.3
demolição piso vinílico (taxa empolamento 1,3) |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 130 | 1.95 |  |  |  | 2.535
remoçãopiso concreto (taxa empolamento 1,3) |  |  | 1.3 | [5 empty] | 80 |  |  |  | 104
remoção de forro (taxa empolamento 1,3) |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1800 | 27 |  |  |  | 35.1
remoção de revestimento (taxa empolamento 1,3) |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 750 | 11.25 |  |  |  | 13.5
remoção de portas (taxa empolamento 1,5) |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 180 | 5.4 |  |  |  | 8.1